## Plano Mestre
RPG ARENA - PLANO MESTRE DE 6 MESES + MINISSÉRIE YOUTUBE
PROGRESSO GERAL |  |  | TOTAL DE TAREFAS |  |  | CONCLUÍDAS |  |  | EM ANDAMENTO |  |  | NÃO INICIADAS |  |  | BLOQUEADAS
0% |  |  | 144 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 144 |  |  | 0
24 SEMANAS ¦ 144 TAREFAS ¦ 12 EPISÓDIOS ¦ 24 SHORTS ¦ 24/08/2026 A 07/02/2027
ATUALIZE SOMENTE O STATUS - O PAINEL E O PROGRESSO SÃO AUTOMÁTICOS
ID | Mês | Semana | Data | Fase | Tipo | Área | Tarefa | Como executar | Critério de aceite | Evidência | Prioridade | Horas | Dependência | Episódio | Status | Progresso | Referência oficial
RPG-M1-W01-01 | Mês 1 | Semana 01 | 2026-08-24 | Núcleo jogável | Produto | Produto | Definir visão e público | Escreva a proposta, público, fantasia central, diferencial educacional e resultado esperado em uma página. | A visão responde para quem, por quê, o que será entregue e como medir sucesso. | docs/product/vision.md | Crítica | 3 | Nenhuma | E01 | Não iniciada | 0% | https://docs.github.com/
RPG-M1-W01-02 | Mês 1 | Semana 01 | 2026-08-25 | Núcleo jogável | Produto | Requisitos | Fechar MVP e não objetivos | Inclua conta, personagem, combate, inventário, progressão, missão, mundo e economia; exclua UI gráfica, multiplayer, Kafka e microserviços. | Todo item do MVP cabe em um dos seis marcos e o fora de escopo está explícito. | docs/product/scope.md | Crítica | 3 | RPG-M1-W01-01 | E01 | Não iniciada | 0% | https://docs.github.com/
RPG-M1-W01-03 | Mês 1 | Semana 01 | 2026-08-26 | Núcleo jogável | Documentação | Requisitos | Descrever jornadas e glossário | Modele criar conta, criar personagem, lutar, obter item, evoluir, viajar, comprar e concluir missão; defina termos do jogo. | Cada jornada tem fluxo principal, falhas, pré-condições e resultado. | docs/requirements/journeys.md e glossary.md | Alta | 4 | RPG-M1-W01-02 | E01 | Não iniciada | 0% | https://mermaid.js.org/
RPG-M1-W01-04 | Mês 1 | Semana 01 | 2026-08-27 | Núcleo jogável | Git/GitHub | GitHub | Criar repositório e metadados | Use nome rpg-arena, descrição, topics, licença MIT, .gitignore Java, main protegida e squash merge. | Repositório público apresenta descrição, licença, topics e regras de merge. | Repositório GitHub configurado | Crítica | 3 | RPG-M1-W01-03 | E01 | Não iniciada | 0% | https://docs.github.com/
RPG-M1-W01-05 | Mês 1 | Semana 01 | 2026-08-28 | Núcleo jogável | Gestão | Gestão | Criar backlog, DoR e DoD | Transforme o escopo em issues; adote Ready, In Progress, Review e Done; registre critérios para iniciar e concluir. | Todas as issues do mês 1 têm aceite, prioridade, tamanho e evidência. | GitHub Project e docs/process.md | Crítica | 4 | RPG-M1-W01-04 | E01 | Não iniciada | 0% | https://docs.github.com/
RPG-M1-W01-06 | Mês 1 | Semana 01 | 2026-08-30 | Núcleo jogável | Conteúdo | YouTube | Preparar identidade e trailer da série | Defina nome da série, padrão de thumbnail, tela de código, vinheta curta e grave um trailer de 45-60 segundos. | Trailer explica o desafio de seis meses e aponta para o repositório. | youtube/trailer e brand-guide.md | Alta | 3 | RPG-M1-W01-05 | E01 | Não iniciada | 0% | https://www.youtube.com/creators/
RPG-M1-W02-01 | Mês 1 | Semana 02 | 2026-08-31 | Núcleo jogável | Arquitetura | Arquitetura | Definir monólito modular | Separe account, character, combat, inventory, progression, quest, world, economy e shared; use domínio, aplicação, infraestrutura e interfaces dentro de cada módulo. | O diagrama mostra módulos e nenhuma regra depende de controller ou JPA. | docs/architecture/modules.md | Crítica | 4 | RPG-M1-W01-06 | E01 | Não iniciada | 0% | https://adr.github.io/
RPG-M1-W02-02 | Mês 1 | Semana 02 | 2026-09-01 | Núcleo jogável | Desenvolvimento | Backend | Criar projeto Java 21 e Spring Boot | Gere Maven Wrapper com Web, Validation, Data JPA, Security, Actuator, PostgreSQL, Flyway e testes. | ./mvnw clean verify executa e /actuator/health responde UP. | pom.xml e src/ | Crítica | 4 | RPG-M1-W02-01 | E01 | Não iniciada | 0% | https://docs.spring.io/spring-boot/system-requirements.html
RPG-M1-W02-03 | Mês 1 | Semana 02 | 2026-09-02 | Núcleo jogável | Arquitetura | Estrutura | Criar árvore de pacotes | Implemente o pacote io.github.arthurtvrs10.rpgarena e a estrutura modular definida, ainda sem lógica falsa. | Pacotes seguem o desenho e não existe pacote global service/controller/repository. | src/main/java/.../rpgarena | Alta | 3 | RPG-M1-W02-02 | E01 | Não iniciada | 0% | https://dev.java/learn/
RPG-M1-W02-04 | Mês 1 | Semana 02 | 2026-09-03 | Núcleo jogável | Documentação | Decisões | Registrar ADRs iniciais | Crie ADRs para Java 21, Spring Boot 4.1, Maven, PostgreSQL, REST, monólito modular e UUID. | Cada ADR contém contexto, opções, decisão, consequências e status. | docs/adr/0001-0007 | Alta | 4 | RPG-M1-W02-03 | E01 | Não iniciada | 0% | https://adr.github.io/
RPG-M1-W02-05 | Mês 1 | Semana 02 | 2026-09-04 | Núcleo jogável | CI/CD | CI/CD | Configurar qualidade inicial | Crie GitHub Actions com Java 21, cache Maven, verify, formatação e branch protection; valide Docker Desktop ou registre fallback com PostgreSQL local. | PR de teste falha com teste quebrado e passa após correção; ambiente possui plano A e B. | .github/workflows/ci.yml e docs/setup.md | Crítica | 5 | RPG-M1-W02-04 | E01 | Não iniciada | 0% | https://docs.github.com/actions
RPG-M1-W02-06 | Mês 1 | Semana 02 | 2026-09-06 | Núcleo jogável | Conteúdo | YouTube | Publicar episódio 1 | Mostre escopo, decisões, árvore de módulos, setup e CI; use commits reais e feche com o próximo desafio. | Vídeo publicado, capítulos adicionados e links do repositório e playlist conferidos. | Episódio 1 publicado | Alta | 4 | RPG-M1-W02-05 | E01 | Não iniciada | 0% | https://www.youtube.com/creators/
RPG-M1-W03-01 | Mês 1 | Semana 03 | 2026-09-07 | Núcleo jogável | Desenvolvimento | Domínio | Criar Value Objects do personagem | Implemente CharacterId, CharacterName, Health, Mana, Strength, Defense e Agility com validação no construtor/factory. | Valores inválidos não existem e igualdade segue valor, não referência. | character/domain/valueobject | Crítica | 5 | RPG-M1-W02-06 | E02 | Não iniciada | 0% | https://dev.java/learn/
RPG-M1-W03-02 | Mês 1 | Semana 03 | 2026-09-08 | Núcleo jogável | Desenvolvimento | Domínio | Modelar classes e atributos iniciais | Crie Warrior, Mage e Rogue como enum/política; defina stats iniciais e crescimento sem if espalhado. | Adicionar nova classe exige uma extensão localizada e testes deixam regras legíveis. | character/domain/archetype | Alta | 4 | RPG-M1-W03-01 | E02 | Não iniciada | 0% | https://dev.java/learn/
RPG-M1-W03-03 | Mês 1 | Semana 03 | 2026-09-09 | Núcleo jogável | Desenvolvimento | Domínio | Implementar agregado Character | Controle nome, classe, nível, XP, vida atual e estados ACTIVE, DEFEATED e UNAVAILABLE dentro do agregado. | Métodos impedem cura acima do máximo, dano negativo e ações quando derrotado. | character/domain/model/Character.java | Crítica | 5 | RPG-M1-W03-02 | E02 | Não iniciada | 0% | https://dev.java/learn/
RPG-M1-W03-04 | Mês 1 | Semana 03 | 2026-09-10 | Núcleo jogável | Desenvolvimento | Aplicação | Criar factory, portas e casos de uso | Implemente criar, obter e renomear personagem com input/output próprios e porta CharacterRepository. | Casos de uso não importam web/JPA e retornam erro explícito. | character/application | Crítica | 5 | RPG-M1-W03-03 | E02 | Não iniciada | 0% | https://www.archunit.org/userguide/html/000_Index.html
RPG-M1-W03-05 | Mês 1 | Semana 03 | 2026-09-11 | Núcleo jogável | Testes | Testes | Cobrir invariantes do personagem | Use JUnit e testes parametrizados para nomes, atributos, classes, dano, cura, derrota e renomeação. | Caminho feliz, erro e limite de cada regra crítica estão cobertos. | character/domain tests | Crítica | 4 | RPG-M1-W03-04 | E02 | Não iniciada | 0% | https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/
RPG-M1-W03-06 | Mês 1 | Semana 03 | 2026-09-13 | Núcleo jogável | Conteúdo | YouTube | Produzir Short 3 e capturar episódio 2 | Grave Value Object vs tipo primitivo, factory e testes; salve antes/depois do domínio anêmico. | Short publicado e pasta do episódio contém gravações nomeadas. | youtube/ep-02/raw e Short 03 | Média | 3 | RPG-M1-W03-05 | E02 | Não iniciada | 0% | https://www.youtube.com/creators/
RPG-M1-W04-01 | Mês 1 | Semana 04 | 2026-09-14 | Núcleo jogável | Documentação | Game design | Especificar regras de combate | Defina iniciativa, turnos, ataque, defesa, crítico, habilidade, fuga, vitória, derrota e empate com exemplos numéricos. | Fórmulas, arredondamentos e casos extremos não possuem ambiguidade. | docs/game-design/combat.md | Crítica | 4 | RPG-M1-W03-06 | E02 | Não iniciada | 0% | https://docs.github.com/
RPG-M1-W04-02 | Mês 1 | Semana 04 | 2026-09-15 | Núcleo jogável | Desenvolvimento | Combate | Criar políticas de dano e aleatoriedade | Separe DamagePolicy e RandomSource; injete seed/fake nos testes e proíba Math.random fora do adapter. | Mesma semente produz o mesmo histórico e dano nunca fica abaixo do mínimo. | combat/domain/policy | Crítica | 5 | RPG-M1-W04-01 | E02 | Não iniciada | 0% | https://dev.java/learn/
RPG-M1-W04-03 | Mês 1 | Semana 04 | 2026-09-16 | Núcleo jogável | Desenvolvimento | Combate | Modelar Battle e Turn | Crie participantes, rodada, turno atual, estado, histórico e resultado como agregado. | Só o participante correto age e batalha encerrada é imutável. | combat/domain/model | Crítica | 6 | RPG-M1-W04-02 | E02 | Não iniciada | 0% | https://dev.java/learn/
RPG-M1-W04-04 | Mês 1 | Semana 04 | 2026-09-17 | Núcleo jogável | Desenvolvimento | Combate | Implementar ações e efeitos | Implemente ataque, defesa, habilidade, item, fuga e efeitos poison/stun com duração controlada. | Cada ação valida custo/alvo e gera evento de batalha auditável. | combat/domain/action e effect | Alta | 6 | RPG-M1-W04-03 | E02 | Não iniciada | 0% | https://dev.java/learn/
RPG-M1-W04-05 | Mês 1 | Semana 04 | 2026-09-18 | Núcleo jogável | Testes | Testes | Fechar suíte e release v0.1 | Teste vitória, derrota, crítico, dano mínimo, fuga, turno inválido, cooldown e status; atualize changelog e tag. | Suite reproduz batalha completa e release v0.1.0 pode ser executada pelo README. | Tests, CHANGELOG e release v0.1.0 | Crítica | 6 | RPG-M1-W04-04 | E02 | Não iniciada | 0% | https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/
RPG-M1-W04-06 | Mês 1 | Semana 04 | 2026-09-20 | Núcleo jogável | Conteúdo | YouTube | Publicar episódio 2 | Conte a evolução do domínio anêmico para Character e Battle ricos; mostre testes determinísticos e demo final. | Vídeo publicado com capítulos, thumbnail e link para v0.1.0. | Episódio 2 publicado | Alta | 4 | RPG-M1-W04-05 | E02 | Não iniciada | 0% | https://www.youtube.com/creators/
RPG-M2-W05-01 | Mês 2 | Semana 05 | 2026-09-21 | Persistência e progressão | Banco de dados | Banco | Desenhar modelo relacional | Mapeie account, character, stats, battle e battle_event; defina PK, FK, unique, checks e índices iniciais. | ERD corresponde aos agregados e cada constraint tem justificativa. | docs/database/erd-v1.drawio e PNG | Crítica | 5 | RPG-M1-W04-06 | E03 | Não iniciada | 0% | https://www.postgresql.org/docs/current/
RPG-M2-W05-02 | Mês 2 | Semana 05 | 2026-09-22 | Persistência e progressão | Banco de dados | Migrations | Criar baseline Flyway | Crie schema e migrations V1-V3 para personagens e batalhas; mantenha scripts imutáveis após aplicação. | Banco vazio chega ao schema atual apenas ao iniciar a aplicação. | src/main/resources/db/migration | Crítica | 5 | RPG-M2-W05-01 | E03 | Não iniciada | 0% | https://documentation.red-gate.com/fd
RPG-M2-W05-03 | Mês 2 | Semana 05 | 2026-09-23 | Persistência e progressão | Desenvolvimento | Persistência | Mapear entidades JPA | Crie modelos de persistência e mappers separados das entidades de domínio; configure UUID, version e timestamps. | O pacote domain não importa jakarta.persistence e round-trip mantém dados. | character/combat infrastructure persistence | Crítica | 6 | RPG-M2-W05-02 | E03 | Não iniciada | 0% | https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/
RPG-M2-W05-04 | Mês 2 | Semana 05 | 2026-09-24 | Persistência e progressão | Desenvolvimento | Persistência | Implementar adapters de repositório | Implemente portas com Spring Data internamente; trate not found, unique e lock sem vazar DataAccessException. | Casos de uso trabalham somente com interfaces do domínio/aplicação. | Repository adapters | Alta | 5 | RPG-M2-W05-03 | E03 | Não iniciada | 0% | https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/
RPG-M2-W05-05 | Mês 2 | Semana 05 | 2026-09-25 | Persistência e progressão | Testes | Testes | Testar com PostgreSQL real | Use Testcontainers para migrations, save/load, constraints, versionamento e consultas de histórico. | Testes não usam H2 e executam localmente e no CI. | Persistence integration tests | Crítica | 5 | RPG-M2-W05-04 | E03 | Não iniciada | 0% | https://java.testcontainers.org/
RPG-M2-W05-06 | Mês 2 | Semana 05 | 2026-09-27 | Persistência e progressão | Conteúdo | YouTube | Produzir Short 5 e capturar episódio 3 | Mostre por que não expor JPA no domínio, migration real e banco nascendo do zero. | Short publicado e gravações de migration/repository separadas por cena. | youtube/ep-03/raw e Short 05 | Média | 3 | RPG-M2-W05-05 | E03 | Não iniciada | 0% | https://www.youtube.com/creators/
RPG-M2-W06-01 | Mês 2 | Semana 06 | 2026-09-28 | Persistência e progressão | Desenvolvimento | Itens | Modelar catálogo de itens | Crie ItemDefinition para arma, armadura, consumível e material com raridade, preço, efeito e restrições. | Tipos inválidos não são instanciados e catálogo é separado da posse. | inventory/domain/item | Alta | 5 | RPG-M2-W05-06 | E03 | Não iniciada | 0% | https://dev.java/learn/
RPG-M2-W06-02 | Mês 2 | Semana 06 | 2026-09-29 | Persistência e progressão | Desenvolvimento | Inventário | Implementar slots e pilhas | Controle capacidade, stack size, adicionar, remover, transferir e consumir sem quantidade negativa. | Excesso de capacidade e item inexistente retornam erro de domínio sem alterar estado. | inventory/domain/inventory | Crítica | 6 | RPG-M2-W06-01 | E03 | Não iniciada | 0% | https://dev.java/learn/
RPG-M2-W06-03 | Mês 2 | Semana 06 | 2026-09-30 | Persistência e progressão | Desenvolvimento | Equipamento | Implementar equipar e desequipar | Valide slot, classe e nível; calcule atributos derivados e preserve o item anterior se falhar. | Equipamento muda apenas stats derivados e rollback lógico mantém consistência. | inventory/domain/equipment | Alta | 5 | RPG-M2-W06-02 | E03 | Não iniciada | 0% | https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/
RPG-M2-W06-04 | Mês 2 | Semana 06 | 2026-10-01 | Persistência e progressão | Desenvolvimento | Loot | Criar tabela de recompensas | Modele peso, raridade e quantidade com RandomSource; valide pesos e permita seed nos testes. | Distribuição é reproduzível e configuração inválida falha cedo. | inventory/domain/loot | Alta | 4 | RPG-M2-W06-03 | E03 | Não iniciada | 0% | https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/
RPG-M2-W06-05 | Mês 2 | Semana 06 | 2026-10-02 | Persistência e progressão | Testes | Transações | Persistir e testar concorrência | Faça loot, inventário e equipamento em transações; use optimistic locking e simule duas atualizações simultâneas. | Uma falha não deixa estado parcial e conflito vira resposta de negócio controlada. | Migrations e integration tests | Crítica | 7 | RPG-M2-W06-04 | E03 | Não iniciada | 0% | https://www.postgresql.org/docs/current/
RPG-M2-W06-06 | Mês 2 | Semana 06 | 2026-10-04 | Persistência e progressão | Conteúdo | YouTube | Publicar episódio 3 | Mostre PostgreSQL, Flyway, mapeamento, transação e teste concorrente do inventário. | Vídeo publicado com demo de rollback e link para PRs. | Episódio 3 publicado | Alta | 4 | RPG-M2-W06-05 | E03 | Não iniciada | 0% | https://www.youtube.com/creators/
RPG-M2-W07-01 | Mês 2 | Semana 07 | 2026-10-05 | Persistência e progressão | Documentação | Progressão | Definir curva de experiência | Documente XP por nível, limite, excesso e atributos ganhos por classe; gere exemplos até o nível 20. | A curva é calculável, monotônica e possui tabela de referência. | docs/game-design/progression.md | Alta | 4 | RPG-M2-W06-06 | E04 | Não iniciada | 0% | https://dev.java/learn/
RPG-M2-W07-02 | Mês 2 | Semana 07 | 2026-10-06 | Persistência e progressão | Desenvolvimento | Progressão | Implementar ganho de XP | Permita vários level ups em uma recompensa; atualize stats e recursos pela política da classe. | XP não se perde, limite máximo é respeitado e múltiplos níveis têm teste. | progression/domain | Crítica | 5 | RPG-M2-W07-01 | E04 | Não iniciada | 0% | https://dev.java/learn/
RPG-M2-W07-03 | Mês 2 | Semana 07 | 2026-10-07 | Persistência e progressão | Desenvolvimento | Habilidades | Modelar habilidades | Crie SkillDefinition, custo, alvo, efeito, cooldown e pré-requisitos de classe/nível. | Uso inelegível não gasta recurso e explica a regra violada. | skill/domain | Alta | 6 | RPG-M2-W07-02 | E04 | Não iniciada | 0% | https://dev.java/learn/
RPG-M2-W07-04 | Mês 2 | Semana 07 | 2026-10-08 | Persistência e progressão | Desenvolvimento | Eventos | Publicar eventos de domínio | Gere CharacterLeveledUp e SkillUnlocked; processe handlers após sucesso sem acoplar módulos. | Handlers podem falhar de forma observável sem corromper o agregado. | shared/domain/events e handlers | Alta | 5 | RPG-M2-W07-03 | E04 | Não iniciada | 0% | https://docs.spring.io/spring-boot/
RPG-M2-W07-05 | Mês 2 | Semana 07 | 2026-10-09 | Persistência e progressão | Testes | Testes | Persistir e testar progressão | Crie migrations, adapters e testes parametrizados para curva, múltiplos níveis, skills, mana e cooldown. | Todos os limites documentados têm teste e persistência mantém estado. | Progression integration tests | Crítica | 6 | RPG-M2-W07-04 | E04 | Não iniciada | 0% | https://java.testcontainers.org/
RPG-M2-W07-06 | Mês 2 | Semana 07 | 2026-10-11 | Persistência e progressão | Conteúdo | YouTube | Produzir Short 7 e capturar episódio 4 | Grave XP de múltiplos níveis, política por classe e evento de domínio com teste. | Short publicado e roteiro visual do episódio revisado. | youtube/ep-04/raw e Short 07 | Média | 3 | RPG-M2-W07-05 | E04 | Não iniciada | 0% | https://www.youtube.com/creators/
RPG-M2-W08-01 | Mês 2 | Semana 08 | 2026-10-12 | Persistência e progressão | Desenvolvimento | Missões | Separar definição e instância | Modele QuestDefinition imutável e QuestInstance por personagem com versão do conteúdo. | Alterar catálogo não muda progresso antigo silenciosamente. | quest/domain/model | Crítica | 5 | RPG-M2-W07-06 | E04 | Não iniciada | 0% | https://dev.java/learn/
RPG-M2-W08-02 | Mês 2 | Semana 08 | 2026-10-13 | Persistência e progressão | Desenvolvimento | Missões | Criar máquina de estados | Implemente AVAILABLE, ACTIVE, COMPLETED, FAILED e CLAIMED com transições explícitas. | Não é possível concluir sem objetivos nem resgatar duas vezes. | quest/domain/state | Crítica | 5 | RPG-M2-W08-01 | E04 | Não iniciada | 0% | https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/
RPG-M2-W08-03 | Mês 2 | Semana 08 | 2026-10-14 | Persistência e progressão | Desenvolvimento | Objetivos | Atualizar progresso por eventos | Consuma BattleWon, ItemCollected e LocationVisited; registre eventId para idempotência. | Evento repetido não duplica progresso e só missões elegíveis avançam. | quest/application/handlers | Alta | 6 | RPG-M2-W08-02 | E04 | Não iniciada | 0% | https://docs.spring.io/spring-boot/
RPG-M2-W08-04 | Mês 2 | Semana 08 | 2026-10-15 | Persistência e progressão | Desenvolvimento | Transações | Entregar recompensa atomicamente | Atualize XP, moedas e itens em uma transação; defina comportamento para inventário cheio. | Toda recompensa é aplicada uma vez ou nenhuma alteração persiste. | ClaimQuestRewardUseCase | Crítica | 6 | RPG-M2-W08-03 | E04 | Não iniciada | 0% | https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/
RPG-M2-W08-05 | Mês 2 | Semana 08 | 2026-10-16 | Persistência e progressão | Entrega | Release | Fechar jornada e v0.2.0 | Recrie banco, rode migrations e execute personagem -> batalha -> loot -> XP -> missão; atualize docs, changelog e tag. | Jornada sobrevive a reinício e um terceiro a reproduz pelo README. | Release v0.2.0 | Crítica | 6 | RPG-M2-W08-04 | E04 | Não iniciada | 0% | https://keepachangelog.com/en/1.1.0/
RPG-M2-W08-06 | Mês 2 | Semana 08 | 2026-10-18 | Persistência e progressão | Conteúdo | YouTube | Publicar episódio 4 | Explique progressão, habilidades, eventos e missão idempotente; mostre jornada persistente. | Vídeo, capítulos, thumbnail e release v0.2.0 estão publicados. | Episódio 4 publicado | Alta | 4 | RPG-M2-W08-05 | E04 | Não iniciada | 0% | https://www.youtube.com/creators/
RPG-M3-W09-01 | Mês 3 | Semana 09 | 2026-10-19 | API e segurança | Documentação | API | Definir convenções REST | Padronize recursos, verbos, status, paginação, ordenação, datas, UUID, versionamento e idempotency-key. | Documento possui exemplos de sucesso e erro para cada convenção. | docs/api/conventions.md | Crítica | 4 | RPG-M2-W08-06 | E05 | Não iniciada | 0% | https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP
RPG-M3-W09-02 | Mês 3 | Semana 09 | 2026-10-20 | API e segurança | Desenvolvimento | API | Criar DTOs e mapeadores | Separe request/response do domínio e JPA; crie mappers testados e respostas sem dados internos. | Nenhum controller retorna entidade JPA ou senha/token indevido. | interfaces/rest/dto e mapper | Alta | 5 | RPG-M3-W09-01 | E05 | Não iniciada | 0% | https://docs.spring.io/spring-boot/
RPG-M3-W09-03 | Mês 3 | Semana 09 | 2026-10-21 | API e segurança | Desenvolvimento | Validação | Implementar validação em camadas | Use Bean Validation para formato e domínio para regras; padronize mensagens e campos. | Payload inválido retorna 400 com lista de violações estável. | Validation annotations e tests | Crítica | 4 | RPG-M3-W09-02 | E05 | Não iniciada | 0% | https://docs.spring.io/spring-framework/reference/core/validation/beanvalidation.html
RPG-M3-W09-04 | Mês 3 | Semana 09 | 2026-10-22 | API e segurança | Desenvolvimento | Erros | Criar Problem Details global | Implemente code, title, detail, status, path, timestamp, correlationId e fieldErrors. | 400, 401, 403, 404, 409 e 500 seguem o mesmo formato. | GlobalExceptionHandler | Crítica | 5 | RPG-M3-W09-03 | E05 | Não iniciada | 0% | https://docs.spring.io/spring-boot/
RPG-M3-W09-05 | Mês 3 | Semana 09 | 2026-10-23 | API e segurança | Testes | Bruno | Montar coleção e ambientes | Crie local/public, baseUrl, token, pastas por recurso e asserts de status/body; versione com o código. | Collection Runner executa health e primeiro CRUD sem editar URL. | bruno/RPG-Arena | Alta | 4 | RPG-M3-W09-04 | E05 | Não iniciada | 0% | https://docs.usebruno.com/
RPG-M3-W09-06 | Mês 3 | Semana 09 | 2026-10-25 | API e segurança | Conteúdo | YouTube | Produzir Short 9 e capturar episódio 5 | Mostre DTO vs entidade, erro padronizado e ambiente Bruno. | Short publicado e requests principais gravados em 1080p. | youtube/ep-05/raw e Short 09 | Média | 3 | RPG-M3-W09-05 | E05 | Não iniciada | 0% | https://www.youtube.com/creators/
RPG-M3-W10-01 | Mês 3 | Semana 10 | 2026-10-26 | API e segurança | Desenvolvimento | API | Criar endpoints de personagem | Implemente POST, GET lista própria, GET por id e PATCH nome com DTOs e casos de uso. | Bruno cobre 201, 200, 400, 404 e 409. | /api/v1/characters | Crítica | 6 | RPG-M3-W09-06 | E05 | Não iniciada | 0% | https://docs.spring.io/spring-boot/
RPG-M3-W10-02 | Mês 3 | Semana 10 | 2026-10-27 | API e segurança | Desenvolvimento | API | Criar endpoints de inventário | Implemente listar, equipar, desequipar e consumir mantendo transações no application service. | Responses mostram atributos derivados e falhas não deixam estado parcial. | /api/v1/characters/{id}/inventory | Crítica | 6 | RPG-M3-W10-01 | E05 | Não iniciada | 0% | https://docs.spring.io/spring-boot/
RPG-M3-W10-03 | Mês 3 | Semana 10 | 2026-10-28 | API e segurança | Desenvolvimento | Consultas | Adicionar paginação e filtros | Use limites máximos, ordenação allowlist e filtros por classe/status/raridade. | Parâmetros inválidos retornam 400 e consultas não usam full scan desnecessário. | Query services e indexes | Alta | 5 | RPG-M3-W10-02 | E05 | Não iniciada | 0% | https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/
RPG-M3-W10-04 | Mês 3 | Semana 10 | 2026-10-29 | API e segurança | Desenvolvimento | Concorrência | Aplicar optimistic locking e idempotência | Use @Version e chaves idempotentes em comandos com risco de repetição. | Requisições simultâneas não silenciam perda de atualização nem duplicam efeitos. | Concurrency controls | Crítica | 5 | RPG-M3-W10-03 | E05 | Não iniciada | 0% | https://www.postgresql.org/docs/current/
RPG-M3-W10-05 | Mês 3 | Semana 10 | 2026-10-30 | API e segurança | Testes | Testes/API | Integrar OpenAPI e testes HTTP | Documente contratos e use testes com PostgreSQL para payloads, transações e versionamento. | OpenAPI corresponde à implementação e CI executa testes HTTP. | OpenAPI inicial e integration tests | Crítica | 6 | RPG-M3-W10-04 | E05 | Não iniciada | 0% | https://springdoc.org/
RPG-M3-W10-06 | Mês 3 | Semana 10 | 2026-11-01 | API e segurança | Conteúdo | YouTube | Publicar episódio 5 | Mostre contrato REST, DTOs, Problem Details, Bruno e concorrência na API de personagem. | Vídeo publicado e coleção Bruno linkada no repositório. | Episódio 5 publicado | Alta | 4 | RPG-M3-W10-05 | E05 | Não iniciada | 0% | https://www.youtube.com/creators/
RPG-M3-W11-01 | Mês 3 | Semana 11 | 2026-11-02 | API e segurança | Desenvolvimento | Conta | Modelar Account e roles | Implemente email normalizado, passwordHash, status e roles PLAYER/ADMIN; adicione unique e timestamps. | Email é único e conta bloqueada não autentica. | account domain e migration | Crítica | 5 | RPG-M3-W10-06 | E06 | Não iniciada | 0% | https://docs.spring.io/spring-security/reference/
RPG-M3-W11-02 | Mês 3 | Semana 11 | 2026-11-03 | API e segurança | Desenvolvimento | Segurança | Implementar cadastro | Valide senha, use PasswordEncoder e respostas neutras; nunca registre senha. | Banco só armazena hash e logs/responses não contêm segredo. | POST /api/v1/auth/register | Crítica | 5 | RPG-M3-W11-01 | E06 | Não iniciada | 0% | https://cheatsheetseries.owasp.org/
RPG-M3-W11-03 | Mês 3 | Semana 11 | 2026-11-04 | API e segurança | Desenvolvimento | Segurança | Implementar login JWT | Emita access token curto com sub, roles, issuer e audience; valide assinatura e expiração. | Tokens adulterados, expirados ou de issuer incorreto são rejeitados. | POST /api/v1/auth/login | Crítica | 6 | RPG-M3-W11-02 | E06 | Não iniciada | 0% | https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519
RPG-M3-W11-04 | Mês 3 | Semana 11 | 2026-11-05 | API e segurança | Desenvolvimento | Sessão | Implementar refresh rotativo | Persista hash do refresh, família, expiração e revogação; detecte reutilização. | Refresh reutilizado revoga a família e logout encerra a sessão. | refresh_token table e endpoints | Alta | 6 | RPG-M3-W11-03 | E06 | Não iniciada | 0% | https://docs.spring.io/spring-security/reference/
RPG-M3-W11-05 | Mês 3 | Semana 11 | 2026-11-06 | API e segurança | Documentação | Autorização | Criar matriz de permissões | Defina público, autenticado, owner e ADMIN por endpoint e comando; configure deny by default. | Matriz cobre todos os recursos e tem testes allow/deny. | docs/security/access-matrix.md | Crítica | 4 | RPG-M3-W11-04 | E06 | Não iniciada | 0% | https://docs.spring.io/spring-security/reference/
RPG-M3-W11-06 | Mês 3 | Semana 11 | 2026-11-08 | API e segurança | Conteúdo | YouTube | Produzir Short 11 e capturar episódio 6 | Grave hash, access vs refresh e um token adulterado sendo recusado. | Short publicado e cenas de segurança não exibem segredo real. | youtube/ep-06/raw e Short 11 | Média | 3 | RPG-M3-W11-05 | E06 | Não iniciada | 0% | https://www.youtube.com/creators/
RPG-M3-W12-01 | Mês 3 | Semana 12 | 2026-11-09 | API e segurança | Desenvolvimento | Autorização | Aplicar ownership de personagem | Valide conta autenticada no caso de uso, não apenas na URL/controller; admin usa regra explícita. | Trocar characterId nunca concede acesso a outro jogador. | OwnershipPolicy | Crítica | 6 | RPG-M3-W11-06 | E06 | Não iniciada | 0% | https://docs.spring.io/spring-security/reference/
RPG-M3-W12-02 | Mês 3 | Semana 12 | 2026-11-10 | API e segurança | Desenvolvimento | API | Expor batalha | Implemente iniciar, agir e consultar com idempotência, optimistic locking e histórico paginado. | Ação fora de turno, duplicada ou de não proprietário é recusada. | /api/v1/battles | Crítica | 7 | RPG-M3-W12-01 | E06 | Não iniciada | 0% | https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP
RPG-M3-W12-03 | Mês 3 | Semana 12 | 2026-11-11 | API e segurança | Desenvolvimento | API | Expor missões | Implemente listar, aceitar, acompanhar, abandonar e resgatar usando conta/personagem autenticados. | Recompensa não duplica e missão alheia retorna 403/404 conforme política. | /api/v1/quests | Alta | 6 | RPG-M3-W12-02 | E06 | Não iniciada | 0% | https://docs.spring.io/spring-boot/
RPG-M3-W12-04 | Mês 3 | Semana 12 | 2026-11-12 | API e segurança | Testes | Testes | Criar suíte de segurança | Teste 401, 403, ownership, roles, token expirado, refresh reutilizado e concorrência com PostgreSQL. | Todos os cenários allow/deny rodam no CI. | Security integration tests | Crítica | 7 | RPG-M3-W12-03 | E06 | Não iniciada | 0% | https://java.testcontainers.org/
RPG-M3-W12-05 | Mês 3 | Semana 12 | 2026-11-13 | API e segurança | Entrega | Release | Fechar v0.3.0 | Rode Bruno do cadastro à missão, exporte OpenAPI, atualize README/changelog e publique tag. | Pessoa externa joga por HTTP usando apenas documentação e coleção. | Release v0.3.0 | Crítica | 5 | RPG-M3-W12-04 | E06 | Não iniciada | 0% | https://keepachangelog.com/en/1.1.0/
RPG-M3-W12-06 | Mês 3 | Semana 12 | 2026-11-15 | API e segurança | Conteúdo | YouTube | Publicar episódio 6 | Demonstre JWT, ownership, batalha por HTTP, testes de 403 e jornada Bruno. | Vídeo publicado com aviso para nunca versionar segredos. | Episódio 6 publicado | Alta | 4 | RPG-M3-W12-05 | E06 | Não iniciada | 0% | https://www.youtube.com/creators/
RPG-M4-W13-01 | Mês 4 | Semana 13 | 2026-11-16 | Mundo e conteúdo | Desenvolvimento | Mundo | Modelar regiões e locais | Crie Region, Location, nível recomendado, tags, disponibilidade e conexões direcionadas. | Grafo rejeita conexão inválida e localização inexistente. | world/domain/location | Alta | 5 | RPG-M3-W12-06 | E07 | Não iniciada | 0% | https://dev.java/learn/
RPG-M4-W13-02 | Mês 4 | Semana 13 | 2026-11-17 | Mundo e conteúdo | Desenvolvimento | Exploração | Implementar viagem | Valide origem, destino conectado, custo, estado e requisito; publique LocationVisited. | Não existe teletransporte indevido e custo é aplicado uma vez. | TravelUseCase | Crítica | 5 | RPG-M4-W13-01 | E07 | Não iniciada | 0% | https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/
RPG-M4-W13-03 | Mês 4 | Semana 13 | 2026-11-18 | Mundo e conteúdo | Desenvolvimento | Encontros | Criar encontros configuráveis | Modele batalha, descoberta, NPC e recompensa com pesos e condições. | RandomSource torna encontro reproduzível e só opções elegíveis entram no sorteio. | world/domain/encounter | Alta | 6 | RPG-M4-W13-02 | E07 | Não iniciada | 0% | https://dev.java/learn/
RPG-M4-W13-04 | Mês 4 | Semana 13 | 2026-11-19 | Mundo e conteúdo | Desenvolvimento | Persistência | Persistir mapa e posição | Crie migrations para local, aresta e posição; carregue seed versionado. | Banco novo recebe mapa válido e posição sobrevive a reinício. | World migrations e seed | Alta | 5 | RPG-M4-W13-03 | E07 | Não iniciada | 0% | https://documentation.red-gate.com/fd
RPG-M4-W13-05 | Mês 4 | Semana 13 | 2026-11-20 | Mundo e conteúdo | Testes | API/Testes | Expor mapa e viagem | Implemente locais, destinos e travel; teste requisitos, ownership e eventos. | Bruno demonstra exploração completa e bloqueios. | /api/v1/world e tests | Crítica | 6 | RPG-M4-W13-04 | E07 | Não iniciada | 0% | https://docs.usebruno.com/
RPG-M4-W13-06 | Mês 4 | Semana 13 | 2026-11-22 | Mundo e conteúdo | Conteúdo | YouTube | Produzir Short 13 e capturar episódio 7 | Mostre mapa como grafo, uma viagem negada e um encontro determinístico. | Short publicado e diagrama do mapa exportado. | youtube/ep-07/raw e Short 13 | Média | 3 | RPG-M4-W13-05 | E07 | Não iniciada | 0% | https://www.youtube.com/creators/
RPG-M4-W14-01 | Mês 4 | Semana 14 | 2026-11-23 | Mundo e conteúdo | Desenvolvimento | Economia | Modelar Money e preços | Use unidade inteira, moeda única, políticas de compra/venda, limites e arredondamento explícito. | Não há double, valor negativo, overflow silencioso ou preço fora da política. | economy/domain/Money | Crítica | 4 | RPG-M4-W13-06 | E07 | Não iniciada | 0% | https://dev.java/learn/
RPG-M4-W14-02 | Mês 4 | Semana 14 | 2026-11-24 | Mundo e conteúdo | Desenvolvimento | NPC | Modelar NPC e Merchant | Separe NPC, diálogo, localização, catálogo, estoque e horário/condição de atendimento. | Comerciante só atende personagem elegível no mesmo local. | npc e economy domain | Alta | 5 | RPG-M4-W14-01 | E07 | Não iniciada | 0% | https://dev.java/learn/
RPG-M4-W14-03 | Mês 4 | Semana 14 | 2026-11-25 | Mundo e conteúdo | Desenvolvimento | Loja | Implementar compra transacional | Verifique saldo, estoque e inventário; debite e entregue item em uma transação. | Falha em qualquer etapa não consome moeda nem estoque. | PurchaseUseCase | Crítica | 6 | RPG-M4-W14-02 | E07 | Não iniciada | 0% | https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/
RPG-M4-W14-04 | Mês 4 | Semana 14 | 2026-11-26 | Mundo e conteúdo | Desenvolvimento | Loja | Implementar venda e reposição | Valide propriedade e item vendável; proteja último item com lock/versão e idempotência. | Venda repetida e estoque negativo são impossíveis sob concorrência. | Sell e Restock use cases | Crítica | 6 | RPG-M4-W14-03 | E07 | Não iniciada | 0% | https://www.postgresql.org/docs/current/
RPG-M4-W14-05 | Mês 4 | Semana 14 | 2026-11-27 | Mundo e conteúdo | Testes | Testes | Testar economia concorrente | Simule duas compras do último item, rollback e saldo insuficiente com Testcontainers. | Somente uma compra vence e todos os saldos fecham. | Economy integration tests | Crítica | 6 | RPG-M4-W14-04 | E07 | Não iniciada | 0% | https://java.testcontainers.org/
RPG-M4-W14-06 | Mês 4 | Semana 14 | 2026-11-29 | Mundo e conteúdo | Conteúdo | YouTube | Publicar episódio 7 | Mostre mundo, encontro, Money, compra atômica e teste do último item. | Vídeo publicado com diagrama da transação e demo. | Episódio 7 publicado | Alta | 4 | RPG-M4-W14-05 | E07 | Não iniciada | 0% | https://www.youtube.com/creators/
RPG-M4-W15-01 | Mês 4 | Semana 15 | 2026-11-30 | Mundo e conteúdo | Documentação | Conteúdo | Definir schema narrativo | Modele quest, etapas, escolhas, condições, diálogos, efeitos e recompensas em formato versionável. | Conteúdo inválido falha na carga com mensagem e caminho do campo. | docs/content/quest-schema.md | Crítica | 5 | RPG-M4-W14-06 | E08 | Não iniciada | 0% | https://spec.openapis.org/oas/latest.html
RPG-M4-W15-02 | Mês 4 | Semana 15 | 2026-12-01 | Mundo e conteúdo | Desenvolvimento | Missões | Implementar pré-requisitos e cadeias | Crie policies para nível, classe, missão anterior, item, reputação e localização. | Sistema explica por que uma missão está bloqueada sem if espalhado. | QuestEligibilityPolicy | Alta | 6 | RPG-M4-W15-01 | E08 | Não iniciada | 0% | https://dev.java/learn/
RPG-M4-W15-03 | Mês 4 | Semana 15 | 2026-12-02 | Mundo e conteúdo | Desenvolvimento | Diálogo | Modelar nós e escolhas | Implemente DialogueNode, Choice e transições; valide opção disponível e consumo único. | Escolha inexistente, bloqueada ou repetida não altera estado. | dialogue/domain | Alta | 6 | RPG-M4-W15-02 | E08 | Não iniciada | 0% | https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/
RPG-M4-W15-04 | Mês 4 | Semana 15 | 2026-12-03 | Mundo e conteúdo | Desenvolvimento | Consequências | Aplicar efeitos e versionamento | Permita moeda, item, reputação, flag e nova missão; vincule instância à versão publicada. | Nova publicação não corrompe jornada em andamento. | Narrative effects e content version | Crítica | 6 | RPG-M4-W15-03 | E08 | Não iniciada | 0% | https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/
RPG-M4-W15-05 | Mês 4 | Semana 15 | 2026-12-04 | Mundo e conteúdo | Testes | API/Testes | Expor narrativa e validar contratos | Implemente dialogue/choices e testes de schema, cadeia, escolha e idempotência. | Fluxo ramificado completo roda no Bruno e no CI. | /api/v1/dialogues e tests | Crítica | 6 | RPG-M4-W15-04 | E08 | Não iniciada | 0% | https://docs.usebruno.com/
RPG-M4-W15-06 | Mês 4 | Semana 15 | 2026-12-06 | Mundo e conteúdo | Conteúdo | YouTube | Produzir Short 15 e capturar episódio 8 | Mostre máquina de estados, uma escolha com consequência e conteúdo inválido sendo rejeitado. | Short publicado e árvore narrativa exportada. | youtube/ep-08/raw e Short 15 | Média | 3 | RPG-M4-W15-05 | E08 | Não iniciada | 0% | https://www.youtube.com/creators/
RPG-M4-W16-01 | Mês 4 | Semana 16 | 2026-12-07 | Mundo e conteúdo | Documentação | Segurança | Definir RBAC administrativo | Mapeie permissões para itens, missões, locais, NPCs, publicação e auditoria; negue por padrão. | PLAYER não acessa endpoints admin e testes cobrem cada permissão. | docs/security/admin-matrix.md | Crítica | 4 | RPG-M4-W15-06 | E08 | Não iniciada | 0% | https://docs.spring.io/spring-security/reference/
RPG-M4-W16-02 | Mês 4 | Semana 16 | 2026-12-08 | Mundo e conteúdo | Desenvolvimento | Admin | Criar CRUD de conteúdo | Implemente criar, editar, consultar e desativar itens, missões, locais e comerciantes. | Operações usam DTO, validação, paginação e auditoria. | /api/v1/admin | Alta | 7 | RPG-M4-W16-01 | E08 | Não iniciada | 0% | https://docs.spring.io/spring-boot/
RPG-M4-W16-03 | Mês 4 | Semana 16 | 2026-12-09 | Mundo e conteúdo | Desenvolvimento | Publicação | Criar rascunho e publish | Separe DRAFT, PUBLISHED e ARCHIVED; valide conteúdo inteiro antes de publicar. | Somente versão válida fica ativa e instâncias antigas mantêm referência. | ContentPublicationService | Crítica | 6 | RPG-M4-W16-02 | E08 | Não iniciada | 0% | https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/
RPG-M4-W16-04 | Mês 4 | Semana 16 | 2026-12-10 | Mundo e conteúdo | Desenvolvimento | Auditoria | Registrar ações administrativas | Grave actor, ação, recurso, versão, horário e correlationId sem segredos. | É possível identificar quem alterou e publicou cada versão. | audit_event e logs | Alta | 5 | RPG-M4-W16-03 | E08 | Não iniciada | 0% | https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/
RPG-M4-W16-05 | Mês 4 | Semana 16 | 2026-12-11 | Mundo e conteúdo | Entrega | Arquitetura/Release | Executar ArchUnit e fechar v0.4 | Impeça dependências proibidas, rode regressão, atualize docs/changelog e publique release. | Build falha em violação arquitetural e v0.4.0 demonstra conteúdo administrável. | Architecture tests e release v0.4.0 | Crítica | 6 | RPG-M4-W16-04 | E08 | Não iniciada | 0% | https://www.archunit.org/userguide/html/000_Index.html
RPG-M4-W16-06 | Mês 4 | Semana 16 | 2026-12-13 | Mundo e conteúdo | Conteúdo | YouTube | Publicar episódio 8 | Mostre missão ramificada, content version, RBAC e publicação administrativa. | Vídeo publicado com fluxo draft -> publish -> jogo. | Episódio 8 publicado | Alta | 4 | RPG-M4-W16-05 | E08 | Não iniciada | 0% | https://www.youtube.com/creators/
RPG-M5-W17-01 | Mês 5 | Semana 17 | 2026-12-14 | Qualidade e operação | Documentação | Qualidade | Escrever estratégia de testes | Mapeie riscos por módulo e escolha unit, slice, integration, contract e smoke; defina o que não testar. | Cada risco crítico possui tipo, camada, dado e objetivo de teste. | docs/testing/strategy.md | Crítica | 4 | RPG-M4-W16-06 | E09 | Não iniciada | 0% | https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/
RPG-M5-W17-02 | Mês 5 | Semana 17 | 2026-12-15 | Qualidade e operação | Testes | Testes | Completar testes de domínio | Feche gaps de combate, inventário, progressão, quest, economia e policies; remova testes de getter. | Cada regra crítica possui caminho feliz, erro e limite. | Domain test suites | Crítica | 7 | RPG-M5-W17-01 | E09 | Não iniciada | 0% | https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/
RPG-M5-W17-03 | Mês 5 | Semana 17 | 2026-12-16 | Qualidade e operação | Testes | Testes | Criar Test Data Builders | Substitua fixtures globais por builders explícitos e factories por domínio. | Testes ficam independentes, legíveis e sem estado compartilhado. | src/test/.../fixtures | Alta | 5 | RPG-M5-W17-02 | E09 | Não iniciada | 0% | https://javadoc.io/doc/org.mockito/mockito-core/latest/org.mockito/org/mockito/Mockito.html
RPG-M5-W17-04 | Mês 5 | Semana 17 | 2026-12-17 | Qualidade e operação | Testes | Integração | Padronizar Testcontainers | Crie base reutilizável, PostgreSQL isolado, Flyway real e limpeza determinística. | Suíte roda local/CI sem banco instalado e sem ordem entre testes. | Integration test infrastructure | Crítica | 6 | RPG-M5-W17-03 | E09 | Não iniciada | 0% | https://java.testcontainers.org/
RPG-M5-W17-05 | Mês 5 | Semana 17 | 2026-12-18 | Qualidade e operação | CI/CD | Cobertura | Configurar JaCoCo | Defina limites por pacote com exigência maior no domínio; publique relatório no CI. | Queda abaixo do limite bloqueia PR e exclusões estão justificadas. | JaCoCo report e quality gate | Alta | 5 | RPG-M5-W17-04 | E09 | Não iniciada | 0% | https://www.jacoco.org/jacoco/trunk/doc/
RPG-M5-W17-06 | Mês 5 | Semana 17 | 2026-12-20 | Qualidade e operação | Conteúdo | YouTube | Produzir Short 17 e capturar episódio 9 | Compare teste útil vs cobertura vazia e mostre um builder reduzindo ruído. | Short publicado e relatórios/execuções gravados. | youtube/ep-09/raw e Short 17 | Média | 3 | RPG-M5-W17-05 | E09 | Não iniciada | 0% | https://www.youtube.com/creators/
RPG-M5-W18-01 | Mês 5 | Semana 18 | 2026-12-21 | Qualidade e operação | Desenvolvimento | Docker | Criar Dockerfile multi-stage | Compile com Maven, copie somente JAR, use JRE mínimo e usuário não root; crie .dockerignore. | Imagem inicia, não contém fonte/segredo desnecessário e executa sem root. | Dockerfile e .dockerignore | Crítica | 5 | RPG-M5-W17-06 | E09 | Não iniciada | 0% | https://docs.docker.com/
RPG-M5-W18-02 | Mês 5 | Semana 18 | 2026-12-22 | Qualidade e operação | Desenvolvimento | Docker | Criar Compose API + PostgreSQL | Configure rede, volume, healthcheck, depends_on saudável e variáveis no .env.example. | docker compose up --build inicia ambiente do zero. | compose.yaml | Crítica | 5 | RPG-M5-W18-01 | E09 | Não iniciada | 0% | https://docs.docker.com/
RPG-M5-W18-03 | Mês 5 | Semana 18 | 2026-12-23 | Qualidade e operação | Desenvolvimento | Configuração | Separar profiles e segredos | Defina local, test e prod; valide variáveis obrigatórias e remova defaults inseguros. | Nenhum segredo real está no Git e produção falha cedo sem configuração. | application-*.yml | Crítica | 4 | RPG-M5-W18-02 | E09 | Não iniciada | 0% | https://docs.spring.io/spring-boot/
RPG-M5-W18-04 | Mês 5 | Semana 18 | 2026-12-24 | Qualidade e operação | Desenvolvimento | Operação | Adicionar readiness e liveness | Configure Actuator, banco e estado da aplicação sem expor detalhes sensíveis. | Compose e plataforma detectam indisponibilidade corretamente. | Health groups | Alta | 4 | RPG-M5-W18-03 | E09 | Não iniciada | 0% | https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/
RPG-M5-W18-05 | Mês 5 | Semana 18 | 2026-12-25 | Qualidade e operação | CI/CD | Onboarding/CI | Criar comandos e build de imagem | Padronize build, test, run, logs, reset seguro e build Docker no CI. | Novo colaborador executa tudo em até 15 minutos e CI gera imagem. | scripts/, Makefile opcional e workflow | Alta | 5 | RPG-M5-W18-04 | E09 | Não iniciada | 0% | https://docs.github.com/actions
RPG-M5-W18-06 | Mês 5 | Semana 18 | 2026-12-27 | Qualidade e operação | Conteúdo | YouTube | Publicar episódio 9 | Mostre pirâmide de testes, PostgreSQL real, JaCoCo, Docker multi-stage e Compose. | Vídeo publicado e setup foi testado em clone limpo. | Episódio 9 publicado | Alta | 4 | RPG-M5-W18-05 | E09 | Não iniciada | 0% | https://www.youtube.com/creators/
RPG-M5-W19-01 | Mês 5 | Semana 19 | 2026-12-28 | Qualidade e operação | Documentação | README | Finalizar README principal | Inclua proposta, demo, recursos, stack, arquitetura, setup, testes, API, roadmap, contribuição e licença. | Pessoa externa entende e executa o projeto sem mensagem privada. | README.md | Crítica | 6 | RPG-M5-W18-06 | E10 | Não iniciada | 0% | https://docs.github.com/
RPG-M5-W19-02 | Mês 5 | Semana 19 | 2026-12-29 | Qualidade e operação | Documentação | API | Completar OpenAPI | Documente security schemes, endpoints, schemas, exemplos, paginação e Problem Details; valide no build. | Todos os endpoints públicos aparecem e exemplos correspondem aos testes. | OpenAPI JSON/YAML e Swagger UI | Crítica | 6 | RPG-M5-W19-01 | E10 | Não iniciada | 0% | https://springdoc.org/
RPG-M5-W19-03 | Mês 5 | Semana 19 | 2026-12-30 | Qualidade e operação | Testes | Bruno | Automatizar collection runner | Crie fluxo health -> register -> login -> character -> battle -> quest; gere dados e asserts. | Runner executa local e público sem edição manual. | bruno/RPG-Arena | Alta | 5 | RPG-M5-W19-02 | E10 | Não iniciada | 0% | https://docs.usebruno.com/
RPG-M5-W19-04 | Mês 5 | Semana 19 | 2026-12-31 | Qualidade e operação | Documentação | Arquitetura | Atualizar diagramas e ADRs | Crie C4 contexto/container, módulos, ERD e sequência de batalha; marque ADRs substituídos. | Diagramas refletem o código e decisões possuem status correto. | docs/architecture e docs/adr | Alta | 5 | RPG-M5-W19-03 | E10 | Não iniciada | 0% | https://mermaid.js.org/
RPG-M5-W19-05 | Mês 5 | Semana 19 | 2027-01-01 | Qualidade e operação | Open source | Contribuição | Criar guia de onboarding | Explique ambiente, branches, commits, issue, testes, PR, DoD e debug comum. | Contribuidor realiza primeira mudança seguindo apenas o guia. | CONTRIBUTING.md | Alta | 4 | RPG-M5-W19-04 | E10 | Não iniciada | 0% | https://docs.github.com/
RPG-M5-W19-06 | Mês 5 | Semana 19 | 2027-01-03 | Qualidade e operação | Conteúdo | YouTube | Produzir Short 19 e capturar episódio 10 | Mostre OpenAPI, Bruno Runner e diagrama que realmente acompanha o código. | Short publicado e assets de documentação organizados. | youtube/ep-10/raw e Short 19 | Média | 3 | RPG-M5-W19-05 | E10 | Não iniciada | 0% | https://www.youtube.com/creators/
RPG-M5-W20-01 | Mês 5 | Semana 20 | 2027-01-04 | Qualidade e operação | Desenvolvimento | Logs | Implementar logs estruturados | Padronize level, correlationId, operation, duração e ids seguros; remova tokens/senhas. | Uma requisição é rastreável do HTTP ao banco sem dado sensível. | Logging configuration | Alta | 5 | RPG-M5-W19-06 | E10 | Não iniciada | 0% | https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/
RPG-M5-W20-02 | Mês 5 | Semana 20 | 2027-01-05 | Qualidade e operação | Desenvolvimento | Métricas | Adicionar métricas técnicas e de negócio | Exponha latência, erros, pool, batalhas, vitórias e falhas com tags de baixa cardinalidade. | Métricas respondem e não criam cardinalidade por usuário/personagem. | Micrometer metrics | Alta | 5 | RPG-M5-W20-01 | E10 | Não iniciada | 0% | https://docs.micrometer.io/micrometer/reference/
RPG-M5-W20-03 | Mês 5 | Semana 20 | 2027-01-06 | Qualidade e operação | Desenvolvimento | Desempenho | Analisar queries e índices | Detecte N+1, use EXPLAIN ANALYZE em consultas críticas e ajuste índices com evidência. | Relatório compara plano antes/depois e remove N+1. | docs/performance/database.md | Crítica | 6 | RPG-M5-W20-02 | E10 | Não iniciada | 0% | https://www.postgresql.org/docs/current/
RPG-M5-W20-04 | Mês 5 | Semana 20 | 2027-01-07 | Qualidade e operação | Desenvolvimento | Segurança | Executar revisão OWASP | Revise auth, autorização, validação, CORS, headers, rate limit, logs, segredos e dependências. | Checklist possui evidência e issue para cada risco restante. | docs/security/review.md | Crítica | 6 | RPG-M5-W20-03 | E10 | Não iniciada | 0% | https://cheatsheetseries.owasp.org/
RPG-M5-W20-05 | Mês 5 | Semana 20 | 2027-01-08 | Qualidade e operação | Entrega | CI/Release | Criar quality gates e RC | Execute testes, cobertura, ArchUnit, build Docker e scan de dependências; publique v1.0.0-rc.1. | Main só recebe merge verde e RC passa regressão completa. | Workflow e release candidate | Crítica | 6 | RPG-M5-W20-04 | E10 | Não iniciada | 0% | https://docs.github.com/actions
RPG-M5-W20-06 | Mês 5 | Semana 20 | 2027-01-10 | Qualidade e operação | Conteúdo | YouTube | Publicar episódio 10 | Mostre logs, métricas, N+1, EXPLAIN, checklist OWASP e quality gates. | Vídeo publicado com resultados antes/depois e limites honestos. | Episódio 10 publicado | Alta | 4 | RPG-M5-W20-05 | E10 | Não iniciada | 0% | https://www.youtube.com/creators/
RPG-M6-W21-01 | Mês 6 | Semana 21 | 2027-01-11 | Publicação e portfólio | Documentação | Decisão | Escolher plataforma e registrar ADR | Compare custo, PostgreSQL, HTTPS, logs, métricas, secrets, rollback e limites; escolha uma opção. | ADR explica critérios, escolha, riscos e plano de saída. | docs/adr/deployment.md | Alta | 4 | RPG-M5-W20-06 | E11 | Não iniciada | 0% | https://adr.github.io/
RPG-M6-W21-02 | Mês 6 | Semana 21 | 2027-01-12 | Publicação e portfólio | Desenvolvimento | Deploy | Provisionar banco e aplicação | Crie banco, usuário de menor privilégio, variáveis e deploy da imagem; não copie segredo para arquivo. | API responde por HTTPS e banco aceita apenas conexão necessária. | Ambiente público | Crítica | 7 | RPG-M6-W21-01 | E11 | Não iniciada | 0% | https://docs.spring.io/spring-boot/
RPG-M6-W21-03 | Mês 6 | Semana 21 | 2027-01-13 | Publicação e portfólio | Desenvolvimento | Migrations | Controlar migrations em produção | Defina etapa única de migração, timeout, backup e compatibilidade entre versão nova/antiga. | Deploy concorrente não executa migration perigosa duas vezes. | Pipeline/runbook de migration | Crítica | 5 | RPG-M6-W21-02 | E11 | Não iniciada | 0% | https://documentation.red-gate.com/fd
RPG-M6-W21-04 | Mês 6 | Semana 21 | 2027-01-14 | Publicação e portfólio | Documentação | Operação | Criar backup e rollback | Documente backup, restore, rollback da imagem e resposta a migration incompatível; ensaie uma recuperação. | Runbook registra RPO/RTO aproximados e evidência do ensaio. | docs/operations/runbook.md | Crítica | 6 | RPG-M6-W21-03 | E11 | Não iniciada | 0% | https://www.postgresql.org/docs/current/
RPG-M6-W21-05 | Mês 6 | Semana 21 | 2027-01-15 | Publicação e portfólio | Operação | Monitoramento | Automatizar smoke e alertas | Teste health, register, login, character e read; alerte indisponibilidade, erros e banco. | Smoke pós-deploy passa e cada alerta aponta para ação do runbook. | Smoke workflow e alerts | Alta | 6 | RPG-M6-W21-04 | E11 | Não iniciada | 0% | https://docs.github.com/actions
RPG-M6-W21-06 | Mês 6 | Semana 21 | 2027-01-17 | Publicação e portfólio | Conteúdo | YouTube | Produzir Short 21 e capturar episódio 11 | Mostre deploy, secrets, healthcheck, smoke falhando e rollback. | Short publicado sem expor credencial e gravações organizadas. | youtube/ep-11/raw e Short 21 | Média | 3 | RPG-M6-W21-05 | E11 | Não iniciada | 0% | https://www.youtube.com/creators/
RPG-M6-W22-01 | Mês 6 | Semana 22 | 2027-01-18 | Publicação e portfólio | Open source | Licença | Revisar licença e terceiros | Confirme MIT, dependências e origem de assets; registre atribuições quando necessário. | Nenhum asset/dependência está sem licença compatível conhecida. | LICENSE e THIRD_PARTY_NOTICES.md | Crítica | 4 | RPG-M6-W21-06 | E11 | Não iniciada | 0% | https://choosealicense.com/
RPG-M6-W22-02 | Mês 6 | Semana 22 | 2027-01-19 | Publicação e portfólio | Open source | Comunidade | Adicionar conduta, segurança e suporte | Crie CODE_OF_CONDUCT, SECURITY e SUPPORT com escopo, canais e resposta. | Repositório informa comportamento, vulnerabilidades e dúvidas. | Community files | Alta | 4 | RPG-M6-W22-01 | E11 | Não iniciada | 0% | https://www.contributor-covenant.org/version/2/1/code_of_conduct/
RPG-M6-W22-03 | Mês 6 | Semana 22 | 2027-01-20 | Publicação e portfólio | Open source | GitHub | Criar templates de issue e PR | Adicione bug, feature, task e PR com reprodução, aceite, teste e vínculo à issue. | Toda nova issue/PR nasce com informações acionáveis. | .github templates | Alta | 4 | RPG-M6-W22-02 | E11 | Não iniciada | 0% | https://docs.github.com/
RPG-M6-W22-04 | Mês 6 | Semana 22 | 2027-01-21 | Publicação e portfólio | Gestão | Gestão | Organizar labels, milestones e board | Use type, area, priority, difficulty e status; organize v1.0 e v1.1. | Backlog público é filtrável e cada issue tem próximo passo. | GitHub Project | Média | 4 | RPG-M6-W22-03 | E11 | Não iniciada | 0% | https://docs.github.com/
RPG-M6-W22-05 | Mês 6 | Semana 22 | 2027-01-22 | Publicação e portfólio | Git/GitHub | Colaboração | Simular contribuição externa | Abra issue, branch, mudança pequena, PR, review, correção e squash merge. | Histórico prova o fluxo profissional do início ao fim. | Issue e PR de simulação | Alta | 5 | RPG-M6-W22-04 | E11 | Não iniciada | 0% | https://docs.github.com/
RPG-M6-W22-06 | Mês 6 | Semana 22 | 2027-01-24 | Publicação e portfólio | Conteúdo | YouTube | Publicar episódio 11 | Mostre deploy, runbook, templates e contribuição simulada sem transformar em tutorial de clique. | Vídeo publicado e repositório recebe chamadas para contribuição. | Episódio 11 publicado | Alta | 4 | RPG-M6-W22-05 | E11 | Não iniciada | 0% | https://www.youtube.com/creators/
RPG-M6-W23-01 | Mês 6 | Semana 23 | 2027-01-25 | Publicação e portfólio | Testes | Qualidade | Executar bug bash | Teste jornadas, concorrência, payload hostil, indisponibilidade e permissões; abra issues com severidade. | Cada falha possui passos, evidência, impacto e decisão. | Milestone v1.0 bug bash | Crítica | 6 | RPG-M6-W22-06 | E12 | Não iniciada | 0% | https://docs.usebruno.com/
RPG-M6-W23-02 | Mês 6 | Semana 23 | 2027-01-26 | Publicação e portfólio | Desenvolvimento | Correções | Resolver blockers e regressões | Trabalhe em PRs pequenos; toda correção crítica recebe teste de regressão. | Nenhum blocker/critical fica aberto e CI permanece verde. | PRs de estabilização | Crítica | 8 | RPG-M6-W23-01 | E12 | Não iniciada | 0% | https://docs.github.com/
RPG-M6-W23-03 | Mês 6 | Semana 23 | 2027-01-27 | Publicação e portfólio | Testes | Carga | Executar teste de carga mínimo | Defina cenário, volume, ambiente e percentis; teste leitura e comando sem derrubar dados reais. | Relatório contém p50/p95/p99, erros, gargalo e limite conhecido. | docs/performance/load-test.md | Alta | 6 | RPG-M6-W23-02 | E12 | Não iniciada | 0% | https://docs.spring.io/spring-boot/reference/actuator/
RPG-M6-W23-04 | Mês 6 | Semana 23 | 2027-01-28 | Publicação e portfólio | Segurança | Segurança | Fazer revisão final | Revalide secrets, permissões, dependências, rate limit, logs e endpoints administrativos. | Nenhum finding crítico/alto permanece sem mitigação documentada. | docs/security/final-review.md | Crítica | 5 | RPG-M6-W23-03 | E12 | Não iniciada | 0% | https://cheatsheetseries.owasp.org/
RPG-M6-W23-05 | Mês 6 | Semana 23 | 2027-01-29 | Publicação e portfólio | Entrega | Release | Preparar changelog e upgrade | Organize Added, Changed, Fixed, Security, breaking changes e instruções de migração. | Changelog reconcilia PRs e um usuário da v0.4 atualiza para RC. | CHANGELOG.md e v1.0 checklist | Alta | 5 | RPG-M6-W23-04 | E12 | Não iniciada | 0% | https://keepachangelog.com/en/1.1.0/
RPG-M6-W23-06 | Mês 6 | Semana 23 | 2027-01-31 | Publicação e portfólio | Conteúdo | YouTube | Produzir Short 23 e capturar episódio final | Grave bug real, teste de regressão, carga e checklist de release. | Short publicado e demo final possui backup de gravação. | youtube/ep-12/raw e Short 23 | Média | 3 | RPG-M6-W23-05 | E12 | Não iniciada | 0% | https://www.youtube.com/creators/
RPG-M6-W24-01 | Mês 6 | Semana 24 | 2027-02-01 | Publicação e portfólio | Entrega | Release | Publicar v1.0.0 | Crie tag, release notes, imagem, deploy e smoke final; congele o marco e abra v1.1. | Release pública corresponde ao commit implantado e smoke passa. | GitHub Release v1.0.0 | Crítica | 6 | RPG-M6-W23-06 | E12 | Não iniciada | 0% | https://semver.org/
RPG-M6-W24-02 | Mês 6 | Semana 24 | 2027-02-02 | Publicação e portfólio | Documentação | Portfólio | Escrever estudo de caso | Explique problema, escopo, arquitetura, regras difíceis, decisões, testes, incidentes, resultados e próximos passos. | Case possui evidências, links e decisões explicadas com suas palavras. | docs/portfolio/case-study.md | Crítica | 6 | RPG-M6-W24-01 | E12 | Não iniciada | 0% | https://adr.github.io/
RPG-M6-W24-03 | Mês 6 | Semana 24 | 2027-02-03 | Publicação e portfólio | Conteúdo | Demo | Gravar demonstração técnica | Mostre setup, autenticação, personagem, combate, missão, testes, Docker e produção em 6-10 minutos. | Demo prova funcionamento sem depender de cortes confusos. | Vídeo demo no README | Alta | 6 | RPG-M6-W24-02 | E12 | Não iniciada | 0% | https://www.youtube.com/creators/
RPG-M6-W24-04 | Mês 6 | Semana 24 | 2027-02-04 | Publicação e portfólio | Carreira | Perfil | Atualizar GitHub e currículo | Fixe o repositório, adicione case/demo, escreva bullets de impacto e liste tecnologias realmente usadas. | Recrutador encontra contexto, código, execução e resultados em poucos minutos. | GitHub, currículo e LinkedIn | Crítica | 5 | RPG-M6-W24-03 | E12 | Não iniciada | 0% | https://docs.github.com/
RPG-M6-W24-05 | Mês 6 | Semana 24 | 2027-02-05 | Publicação e portfólio | Carreira | Mercado | Iniciar candidaturas e feedback | Candidate-se, registre vaga, resposta, gaps e ação; pratique explicar arquitetura, SQL, segurança e testes. | Candidaturas começaram antes de qualquer sensação de perfeição e feedback vira issue/estudo. | Tracker de candidaturas e interview-notes.md | Crítica | 5 | RPG-M6-W24-04 | E12 | Não iniciada | 0% | https://docs.github.com/
RPG-M6-W24-06 | Mês 6 | Semana 24 | 2027-02-07 | Publicação e portfólio | Conteúdo | YouTube | Publicar episódio 12 e encerrar a temporada | Conte a história completa, resultados, decisões, erros, métricas, lições e roadmap v1.1. | Final publicado com playlist completa, CTA para repositório e retrospectiva após 7 dias. | Episódio 12 e playlist final | Crítica | 5 | RPG-M6-W24-05 | E12 | Não iniciada | 0% | https://www.youtube.com/creators/